## Overview
Overview
Id | Issue Title | Deadline
#1 | Create a Angular 2 Projekt | 2017-07-28
#2 | Server | 2017-09-15
#3 | RestClient Grundgerüst | 2017-09-24
#4 | Grundgerüst | 2017-09-24
#5 | 0 | -
#6 | QAndAFormular | 2017-10-01
#7 | Cloze | 2017-10-01
#8 | RightorWrong | -
#9 | Multichoise | -
#10 | Memory | -
#11 | LatexDocumentBasicChapters | -
#12 | 0 | -
#13 | 0 | -
#14 | 0 | -
#15 | 0 | -
#16 | 0 | -
#17 | 0 | -
#18 | 0 | -
#19 | 0 | -
#20 | 0 | -
#21 | 0 | -
#22 | 0 | -
#23 | 0 | -
#24 | 0 | -
#25 | 0 | -
#26 | 0 | -
#27 | 0 | -

## TaskOverview
Task Overview
Id | Issue Title | Description | Startdate | Enddate | Deadline | Planned h | Worked h | Result | Name
#1 | Create a Angular 2 Projekt |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 3 |  | 3 | Jasmin, Steffi | Erledigt
#2 | Server | Mysql und wildfly instalieren, Tabellen erstellen | 2017-08-03 |  | 2017-09-15 | 8 | 4 | 4 | Jasmin | Abgelaufen
#3 | RestClient Grundgerüst |  |  |  | 2017-09-24 | 10 |  | 10 | Jasmin | Diese Woche
#4 | Grundgerüst |  |  |  | 2017-09-24 | 10 |  | 10 | Seffi
#5 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#6 | QAndAFormular |  |  |  | 2017-10-01 | 10 |  | 10
#7 | Cloze |  |  |  | 2017-10-01 | 10 |  | 10
#8 | RightorWrong |  |  |  | - | 10 |  | 10
#9 | Multichoise |  |  |  | - | 15 |  | 15
#10 | Memory |  |  |  | - | 5 |  | 5
#11 | LatexDocumentBasicChapters |  |  |  | - |  |  | 0
#12 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#13 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#14 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#15 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#16 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#17 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#18 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#19 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#20 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#21 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#22 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#23 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#24 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#25 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#26 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#27 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#28 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#29 |  |  |  |  | -- |  |  | 0
#30 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#31 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#32 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#33 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#34 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#35 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#36 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#37 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#38 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#39 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#40 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#41 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#42 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#43 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#44 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#45 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#46 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#47 |  |  |  |  | - |  |  | 0

## SplittetTasks
Task Overview
Id | Issue Title | Description | Startdate | Enddate | Deadline | Planned h | Worked h | Result | Name
#21 | Wildfly instalieren
#22 | Mysql installieren | und mit wildfly verbinden
#31 | Models erstellen
#32 | Endpoints erstellen
#33 | Dataacess erstellen
#41 | Startseite
#42 | Userbox
#43 | Weiterleiten auf die nächste Seite
#61 | Erklärung mit Verweis auf Formular erstellen
#62 | Formular erstellen