## Overview
Overview
Id | Issue Title | Deadline
#1 | Create a Angular 2 Projekt | 2017-07-28
#2 | Server | 2017-09-15
#3 | RestClient | 2017-10-24
#4 | Grundgerüst | 2017-10-17
#5 | 0 | -
#6 | QAndAFormular | 0
#7 | Cloze | 0
#8 | RightorWrong | -
#9 | Multichoise | -
#10 | Memory | -
#11 | LatexDocumentBasicChapters | -
#12 | Einloggen | -
#13 | Registrierren | -
#14 | 0 | -
#15 | 0 | -
#16 | 0 | -
#17 | 0 | -
#18 | 0 | -
#19 | 0 | -
#20 | 0 | -
#21 | 0 | -
#22 | 0 | -
#23 | 0 | -
#24 | 0 | -
#25 | 0 | -
#26 | 0 | -
#27 | 0 | -

## TaskOverview
Task Overview
Id | Issue Title | Description | Startdate | Enddate | Deadline | Planned h | Worked h | Result | Notiz | Name
#1 | Create a Angular 2 Projekt |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 3 | 3 | 0 |  | Jasmin, Steffi | Erledigt
#2 | Server | Mysql und wildfly instalieren, Tabellen erstellen | 2017-08-03 | 2017-09-29 | 2017-09-15 | 8 | 12 | -4 |  | Jasmin | Abgelaufen
#3 | RestClient |  | 2017-10-04 |  | 2017-10-24 | 10 | 8 | 2 |  | Jasmin | Diese Woche
#4 | Grundgerüst |  | 2017-08-25 |  | 2017-10-17 | 10 | 3 | 7 |  | Seffi
#5 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#6 | QAndAFormular |  |  |  |  | 10 |  | 10
#7 | Cloze |  |  |  |  | 10 |  | 10
#8 | RightorWrong |  |  |  | - | 10 |  | 10
#9 | Multichoise |  |  |  | - | 15 |  | 15
#10 | Memory |  |  |  | - | 5 |  | 5
#11 | LatexDocumentBasicChapters |  |  |  | - |  |  | 0
#12 | Einloggen |  |  |  | - |  |  | 0
#13 | Registrierren |  |  |  | - |  |  | 0
#14 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#15 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#16 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#17 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#18 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#19 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#20 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#21 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#22 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#23 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#24 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#25 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#26 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#27 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#28 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#29 |  |  |  |  | -- |  |  | 0
#30 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#31 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#32 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#33 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#34 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#35 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#36 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#37 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#38 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#39 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#40 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#41 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#42 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#43 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#44 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#45 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#46 |  |  |  |  | - |  |  | 0
#47 |  |  |  |  | - |  |  | 0

## SplittetTasks
Task Overview
Id | Issue Title | Description | Startdate | Enddate | Deadline | Planned h | Worked h | Result | Name
#021 | Wildfly installieren | [6 empty] | 0 | Jasmin
#022 | Mysql installieren | und mit wildfly verbinden | [5 empty] | 0 | Jasmin
#030 | Model aufzeichnen | siehe #31 | 2017-07-27 |  | 2017-10-13 | 2 |  | 2 | Jasmin
#031 | Model erstellen |  | 2017-10-04 |  | 2017-10-17 | 1 |  | 1 | Jasmin
#032 | Dataacess erstellen |  | 2017-10-04 |  | 2017-10-17 | 5 | 2 | 3 | Jasmin
#033 | Create GET Request |  | 2017-10-04 |  | 2017-10-17 | 2 |  | 2 | Jasmin
#034 | Create POST Request | if needed |  |  | 2017-10-24 | 2 |  | 2 | Jasmin
#035 | Create PUT Request | if needed |  |  | 2017-10-24 | 2 |  | 2 | Jasmin
#036 | Create DELETE Request | if needed |  |  | 2017-10-17 | 2 |  | 2 | Jasmin
#041 | Startseite | siehe #41 | 2017-08-25 |  | 2017-10-17 | 5 | 2 | 3 | Steffi
#042 | LoginSeite | siehe #42 |  |  | 2017-10-17 | 4 |  | 4 | Steffi
#043 | Weiterleiten auf die nächste Seite |  |  |  | 2017-10-17 | 2 |  | 2 | Steffi
#044 | Design |  |  |  | 2017-10-17 | 4 |  | 4 | Steffi
0
#061 | Erklärung mit Verweis auf Formular erstellen | [6 empty] | 0
#062 | Formular erstellen | [6 empty] | 0
#063 | Probespiel | [6 empty] | 0
#064 | Spielen | [6 empty] | 0
0
#071 | Erklärung mit Verweis auf Formular erstellen | [6 empty] | 0
#072 | Formular erstellen | [6 empty] | 0
#073 | Probespiel | [6 empty] | 0
#074 | Spielen | [6 empty] | 0
0
#081 | Erklärung mit Verweis auf Formular erstellen | [6 empty] | 0
#082 | Formular erstellen | [6 empty] | 0
#083 | Probespiel | [6 empty] | 0
#084 | Spielen | [6 empty] | 0
0
#091 | Erklärung mit Verweis auf Formular erstellen | [6 empty] | 0
#092 | Formular erstellen | [6 empty] | 0
#093 | Probespiel | [6 empty] | 0
#094 | Spielen | [6 empty] | 0
0
#101 | Erklärung mit Verweis auf Formular erstellen | [6 empty] | 0
#102 | Formular erstellen | [6 empty] | 0
#103 | Probespiel | [6 empty] | 0
#104 | Spielen | [6 empty] | 0
0
#110 | [7 empty] | 0
0
0
#120 | User anzeigen rechts | [6 empty] | 0
#121 | UserFormular | [6 empty] | 0
#122 | Überprüfen ob User existiert | [6 empty] | 0
0
#130 | Registrier Formular | [6 empty] | 0
#131 | Daten in die Datenbank speichern | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0